摘要

大型装置的高可靠性测试是确保其安全运行的关键环节。本文针对包含A、B、C三个子系统的大型装置批量测试任务，考虑设备故障、系统缺陷、人为差错等多重不确定因素，以提高测试效率和可靠性为目标，建立了基于排队论和离散事件仿真（ODE）的综合模型。。

针对问题一

针对问题二

针对问题三，首先在问题2模型的基础上定义了两分队接续倒班的交接班规则，建立了分钟级离散事件仿真系统，设定调度与优先级为非同步A/B/C并行+近E优先原则，在给定班长K(h)下，运行离散事件系统直至全部装置进入“通过/失败”终态。通过对每个候选集K中每个K值进行 R=100 次重复仿真，以 T 的样本均值选择 K值，得出最优K为10.5小时，T为15.893天，模型计算其余结果的及其分析见***部分。

针对问题四，首先分析得出问题3中的关键影响因素，选择了11个因素，对基准值进行正负10%/20%的扰动叠加，采用OAT灵敏度方法进行分析，提出ΔT、弹性、p值三重指标，在固定最优班长K的前提下，一次只改变一个因素(其他都保持基线不变)，观测平均完工时间 T 的变化趋势，从而计算出弹性系数最大的因素，通过对结果归一化得出E工位测试时长对T影响最大（弹性1.23），A/B/C工位次之，设备调试更换时长及累计故障概率可忽略不计。

本文提出的模型和方法为大型装置批量测试提供了科学的决策支持，具有重要的工程应用价值。

关键词：测试任务规划；概率模型；优化调度；蒙特卡洛仿真；敏感性分析